## 프로젝트 시간 표시 막대
졸업작품 제안서 발표 계획서
시작 날짜: | 45292
| 1월 | [6 empty] | 1월 | [6 empty] | 1월 | [6 empty] | 1월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
담당자:양재성 | 45292 | 45293 | 45294 | 45295 | 45296 | 45297 | 45298 | 45299 | 45300 | 45301 | 45302 | 45303 | 45304 | 45305 | 45306 | 45307 | 45308 | 45309 | 45310 | 45311 | 45312 | 45313 | 45314 | 45315 | 45316 | 45317 | 45318 | 45319
내용입력 | 1월 월: 인간 액터의 빨아들이기 효과 기본 완성; 1월 월: 인간 액터의 빨아들이기 효과 기본 완성; 1월 월: 인간 액터 기능 기본 완성
내용입력 | 1월 월: 인간 액터 빨아들이기 효과 물리 완성; 1월 월: 인간 액터 빨아들이기 효과 물리 완성
내용입력 | bar: 1월 월 to 1월 일; 1월 화; 1월 목; 1월 토; 1월 월 to 1월 일; 1월 화; 1월 목; 1월 토
| 1월 |  |  | 2월 |  |  |  | 2월 | [6 empty] | 2월 | [6 empty] | 2월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 45320 | 45321 | 45322 | 45323 | 45324 | 45325 | 45326 | 45327 | 45328 | 45329 | 45330 | 45331 | 45332 | 45333 | 45334 | 45335 | 45336 | 45337 | 45338 | 45339 | 45340 | 45341 | 45342 | 45343 | 45344 | 45345 | 45346 | 45347
내용입력 | 1월 월: 슬라임 액터 구현된 기능 정리; 2월 월: 슬라임 액터 물체 상호작용 완성; 2월 월: 슬라임 액터 물체 상호작용 완성
내용입력 | 2월 월: 슬라임 액터에 상호작용 가능한 액터 추가; 2월 월: 슬라임 액터에 상호작용 가능한 액터 추가
내용입력 | bar: 1월 월 to 2월 일; 2월 화; 2월 목; 2월 토; 2월 월 to 2월 일; 2월 화; 2월 목; 2월 토
| 2월 |  |  |  | 3월 |  |  | 3월 | [6 empty] | 3월 | [6 empty] | 3월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 45348 | 45349 | 45350 | 45351 | 45352 | 45353 | 45354 | 45355 | 45356 | 45357 | 45358 | 45359 | 45360 | 45361 | 45362 | 45363 | 45364 | 45365 | 45366 | 45367 | 45368 | 45369 | 45370 | 45371 | 45372 | 45373 | 45374 | 45375
내용입력 | 2월 월: 슬라임 액터 기능 기본 완성; 3월 월: 맵 내부 오브젝트 정리; 3월 월: 셀 내부 생성될 오브젝트 패턴 만들기; 3월 월: 셀 내부 생성될 오브젝트 패턴 만들기
내용입력 | 3월 월: 맵 생성 시 오브젝트 생성 확인
내용입력 | bar: 2월 월 to 3월 일; 3월 화; 3월 목; 3월 토; 3월 월 to 3월 일; 3월 화; 3월 목; 3월 토
| 3월 | [6 empty] | 4월 | [6 empty] | 4월 | [6 empty] | 4월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 45376 | 45377 | 45378 | 45379 | 45380 | 45381 | 45382 | 45383 | 45384 | 45385 | 45386 | 45387 | 45388 | 45389 | 45390 | 45391 | 45392 | 45393 | 45394 | 45395 | 45396 | 45397 | 45398 | 45399 | 45400 | 45401 | 45402 | 45403
내용입력 | 3월 월: 맵 생성 시 오브젝트 생성 확인
내용입력 | bar: 3월 월; 3월 수; 3월 금; 3월 일; 4월 화; 4월 목; 4월 토; 4월 화; 4월 목; 4월 토
내용입력 | bar: 3월 월; 3월 수; 3월 금; 3월 일; 4월 화; 4월 목; 4월 토; 4월 화; 4월 목; 4월 토
| 4월 | [6 empty] | 4월 |  | 5월 |  |  |  |  | 5월 | [6 empty] | 5월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 45404 | 45405 | 45406 | 45407 | 45408 | 45409 | 45410 | 45411 | 45412 | 45413 | 45414 | 45415 | 45416 | 45417 | 45418 | 45419 | 45420 | 45421 | 45422 | 45423 | 45424 | 45425 | 45426 | 45427 | 45428 | 45429 | 45430 | 45431
내용입력 | bar: 4월 화; 4월 목; 4월 토; 4월 화; 5월 목; 5월 토; 5월 화; 5월 목; 5월 토; 5월 화; 5월 목; 5월 토
내용입력 | bar: 4월 화; 4월 목; 4월 토; 4월 화; 5월 목; 5월 토; 5월 화; 5월 목; 5월 토; 5월 화; 5월 목; 5월 토
내용입력 | bar: 4월 화; 4월 목; 4월 토; 4월 화; 5월 목; 5월 토; 5월 화; 5월 목; 5월 토; 5월 화; 5월 목; 5월 토
| 5월 | [6 empty] | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  | 6월 | [6 empty] | 6월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 45432 | 45433 | 45434 | 45435 | 45436 | 45437 | 45438 | 45439 | 45440 | 45441 | 45442 | 45443 | 45444 | 45445 | 45446 | 45447 | 45448 | 45449 | 45450 | 45451 | 45452 | 45453 | 45454 | 45455 | 45456 | 45457 | 45458 | 45459
내용입력 | bar: 5월 화; 5월 목; 5월 토; 5월 화; 5월 목; 6월 토; 6월 화; 6월 목; 6월 토; 6월 화; 6월 목; 6월 토
내용입력 | bar: 5월 화; 5월 목; 5월 토; 5월 화; 5월 목; 6월 토; 6월 화; 6월 목; 6월 토; 6월 화; 6월 목; 6월 토
내용입력 | bar: 5월 화; 5월 목; 5월 토; 5월 화; 5월 목; 6월 토; 6월 화; 6월 목; 6월 토; 6월 화; 6월 목; 6월 토
| 6월 | [6 empty] | 6월 | [6 empty] | 7월 | [6 empty] | 7월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 45460 | 45461 | 45462 | 45463 | 45464 | 45465 | 45466 | 45467 | 45468 | 45469 | 45470 | 45471 | 45472 | 45473 | 45474 | 45475 | 45476 | 45477 | 45478 | 45479 | 45480 | 45481 | 45482 | 45483 | 45484 | 45485 | 45486 | 45487
내용입력
내용입력
내용입력