## 프로젝트 시간 표시 막대
졸업작품 제안서 발표 계획서
시작 날짜: | 2023-08-28
| 8월 |  |  |  | 9월 |  |  | 9월 | [6 empty] | 9월 | [6 empty] | 9월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24
고윤범 | 2023-09-04: 스팀 sdk와 온라인 서브 시스템, 서버 플러그인 구현; 2023-09-11: 애니메이션과 피직스 시뮬레이션 블렌드
노창현 | 2023-09-04: 유데미 Kitbash 구축 강의; 2023-09-11: 유데미 Kitbash 구축 강의; 2023-09-18: 유데미 블렌더 관련 강의 학습
양재성 | 2023-09-04: 언리얼 C++ 교재 학습 (C++을 사용한 언리얼 4 참고); 2023-09-11: 교재 학습 - 계속; 2023-09-18: 슬라임 액터 물리적 상호작용 C++로 변환
| 9월 | [5 empty] | 10월 | 10월 | [6 empty] | 10월 | [6 empty] | 10월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22
고윤범 | 2023-09-25: 테스트 맵 추가; 2023-10-02: 메시 모핑; 2023-10-09: uv 노이즈 마테리얼; 2023-10-16: 중간고사
내용입력 | 2023-09-25: 게임내의 사용할 오브젝트 만들기; 2023-10-02: 게임내의 사용할 오브젝트 만들기; 2023-10-09: 언리얼에 제작한 모델 및 맵 적용 방법 학습; 2023-10-16: 중간고사
양재성 | 2023-09-25: 슬라임 이동(주로 벽면 이동) 구현; 2023-10-02: 카오스 메시 학습 시작; 2023-10-09: 카오스 메시 이용한 슬라임 바디 구현; 2023-10-16: 중간고사
| 10월 | [6 empty] | 10월 |  | 11월 |  |  |  |  | 11월 | [6 empty] | 11월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19
고윤범 | 2023-10-23: 중간고사; 2023-10-30: 액터별 상호작용(파이프와 슬라임); 2023-11-06: 나이아가라
내용입력 | 2023-10-23: 중간고사; 2023-10-30: 캐릭터 관련 강의 수강 및 학습; 2023-11-06: 캐릭터 관련 강의 수강 및 학습; 2023-11-13: 사용할 캐릭터 만들기
양재성 | 2023-10-23: 중간고사; 2023-10-30: 액터와 상호작용하는 오브젝트 구현 (환풍구, 엘리베이터 등); 2023-11-06: 머테리얼 표현 학습; 2023-11-13: 슬라임 표면 머테리얼 구현
| 11월 | [6 empty] | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  | 12월 | [6 empty] | 12월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17
고윤범 | 2023-11-20: ai 비헤이비어 트리; 2023-11-27: 언리얼 인사이트; 2023-12-04: 종설기 발표 준비; 2023-12-11: 기말고사
내용입력 | 2023-11-20: 애니메이션 학습; 2023-11-27: 게임내의 사용할 캐릭터 애니메이션 만들기; 2023-12-04: 종설기 발표 준비; 2023-12-11: 기말고사
양재성 | 2023-11-20: 인간 액터 행동 구현 심화 (청소기 사용 등); 2023-11-27: 각 액터 별 추가 요소 구상 및 구현 시도; 2023-12-04: 종설기 발표 준비; 2023-12-11: 기말고사
| 12월 | [6 empty] | 12월 | [6 empty] | 1월 | [6 empty] | 1월
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14
고윤범 | 2023-12-18: 기말고사
내용입력 | 2023-12-18: 기말고사
양재성 | 2023-12-18: 기말고사