## 프로젝트 시간 표시 막대
졸업작품 계획서
시작 날짜: | 2024-02-20
| 2월 | [6 empty] | 2월 |  |  | 3월 |  |  |  | 3월 | [6 empty] | 3월
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
| 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18
슬라임 바닥 이팩트 | bar: 2024-02-28 to 2024-03-05; 2024-03-13; 2024-03-15; 2024-03-17
캐릭터 텍스처 작업 | bar: 2024-02-20 to 2024-02-28; 2024-03-01; 2024-03-03; 2024-03-13; 2024-03-15; 2024-03-17
상세기획서 작성 | bar: 2024-02-20 to 2024-03-11; 2024-03-13; 2024-03-15; 2024-03-17
맵 모델링 | bar: 2024-02-28; 2024-03-01; 2024-03-03; 2024-03-06 to 2024-03-13; 2024-03-15; 2024-03-17
맵 텍스처 작업 | bar: 2024-02-28; 2024-03-01; 2024-03-03; 2024-03-13 to 2024-03-18
| 3월 | [6 empty] | 3월 | [5 empty] | 4월 | 4월 | [6 empty] | 4월
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
| 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15
맵 텍스처 작업 | bar: 2024-03-19; 2024-03-27; 2024-03-29; 2024-03-31; 2024-04-10; 2024-04-12; 2024-04-14
오브젝트 모델링 | bar: 2024-03-20 to 2024-03-31; 2024-04-10; 2024-04-12; 2024-04-14
이팩트 제작 | bar: 2024-03-27; 2024-03-29; 2024-03-31; 2024-04-10 to 2024-04-15
오브젝트 텍스처 작업 | bar: 2024-03-27; 2024-03-29; 2024-03-31 to 2024-04-10; 2024-04-12; 2024-04-14
| 4월 | [6 empty] | 4월 | [6 empty] | 4월 | 5월 | [5 empty] | 5월
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
| 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13
이펙트 제작 | bar: 2024-04-16 to 2024-04-24; 2024-04-26; 2024-04-28; 2024-05-08; 2024-05-10; 2024-05-12
중간평가전 마무리 | bar: 2024-04-24 to 2024-05-01; 2024-05-08; 2024-05-10; 2024-05-12
캐릭터 표정 ,추가 애니메이션 | bar: 2024-04-24; 2024-04-26; 2024-04-28; 2024-05-02 to 2024-05-13
| 5월 | [6 empty] | 5월 | [6 empty] | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  | 6월
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
| 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10
| 6월 | [6 empty] | 6월 | [6 empty] | 6월 | [5 empty] | 7월 | 7월
| 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
| 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08